项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教育教学保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87806950 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.325 | 134.325 |  | 132.529134 |  | 10 |  | 98.66% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 139.325 | 134.325 |  | 132.529134 |  | — |  | 98.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学院教学、科研质量，教学运行平稳顺利按计划进行。 |  |  |  |  |  | 保障学院教学、科研、教学运行平稳完成2022年度计划目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 授课课时 |  |  | 1747 | 1814学时 | 5 |  | 5 |  | 教学计划和实际开课学时误差 |  |
|  |  |  | 课题 |  |  | 10个 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人均继续教育学时 |  |  | 90学时 | 90学时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中高职学生资助 |  |  | 300人 | 236 | 5 |  | 3.9 |  | 对人数估计不足 |  |
|  |  |  | 论文指导 |  |  | 35人 | 34人 | 5 |  | 5 |  | 未预估留级情况 |  |
|  |  |  | 网络、服务器巡检 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 运维服务报告 |  |  | 4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 期刊购买数量 |  |  | 70种 | 78 | 5 |  | 5 |  | 实际征订需求大于计划 |  |
|  |  |  | 采购课程 |  |  | 4门 | 4门 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增硬件数量 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络维护7*24小时响应 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学质量无教学事故 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整体项目进度 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 139.325万元 | 132.529134万元 | 5 |  | 4.8 |  | 因疫情，会议费和差旅费无法正常使用，未来应考虑突发事件的影响因素 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生资助保障 |  |  | 300 | 236 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化保障 |  |  | 20次 | 20次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科研保障 |  |  | 8 | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 教学保障 |  |  | 1747学时 | 1814学时 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长、学生满意度 |  |  | 85% | 92% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |